## Sheet1
所在平台 | 所在模块 | 所在页面 | 问题描述 | 提出人 | 提出时间 | 啊哦（1需求2缺陷3不做4待做5未确定6已有） | 产品预处理责任人 | 是否接受 | 是否澄清 | 解决方案描述 | 优先级 | 产品澄清链接 | 开发责任人 | 预计解决时间 | 解决状态 | 实际解决时间 | 备注
电商云 | 电商云后台 | 侧边栏 | 1. 官方商城与电商云分两个Tab做跳转 2. 侧边栏只展示一个系统后台的侧栏模块 | 冯玉莹 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是 | 是 | [5 empty] | 待澄清
电商云 | 电商云后台 | 首页 | 在电商云中嵌入SCRM模块链接 | 冯玉莹 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是 | 是 | [5 empty] | 待开发
官方商城 | 商城管理-商城装修 | banner | 手工链接保存前后无初值文本框 | 张晓鹏 | 44013 | 2 | 张仿 | 是 | 是 | [5 empty] | 待验收
官方商城 | 商城管理 | 商品列表-编辑商品 | 分享佣金设置无法保存 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 3 | 张仿 | 否 | [6 empty] | 已关闭
电商云 | 电商云后台 | 登录页 | 输入完账号密码后按enter键无反应，只能点击登录才可登录；需要按enter键也可登录 | 鲍蓬 | 44013 | 1 | 张仿 | 是 | 否
官方商城前端 | pc首页 | 首页 | 导航栏缺少首页链接 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是 | 是
官方商城 | 商城前端 | 登录页 | 第三方微信登陆点击无反应 | 张乐彬 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | 商品列表页 | 商品列表页 | 1、上新改为新品 2、缺少综合排序 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | 商城前端 | 登录页 | 左上方古井贡酒官方商城字体模糊 | 张乐彬 | 2020-07-01 | 2 | 王俊文 | 是 | 否
官方商城 | 商品列表 | 商品列表 | 缺少预售商品和限购商品TAB页 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 3 | 张仿 | 否
电商云 | 商城后台 | 交易管理-售后列表 | 官方商城的售后订单放入商城后台，不要在电商云中体现 | 汪杰 | 2020-07-01 | 5 | 王俊文 | 待定 | 是
电商云 | 电商云后台 | 订单列表-全部订单 | 时间控件用点击，不用滚动 | 王嘉丽 | 2020-07-01 | 1 | 颜盛潮 | 是 | 是
官方商城 | 商城前端 | 首页 | 搜索框下方字段以及下拉页面清空按钮和标签点击无反应 | 张乐彬 | 2020-07-01 | 2 | 颜盛潮 | 是 | 否
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 配送区域精准到市（方便订单筛选） | 汪杰 | 2020-07-01 | 1 | 张坊 | 是 | 否
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 缺货订单单独建立状态栏，并且缺货订单不在待审核/待配货模块内体现 | 王琛 | 2020-07-01 | 5 | 颜盛潮 | 待定
官方商城 | 商城后台 | 商品编辑 | 主图、详情页都缺少参考尺寸 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是 | 是
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 问题订单（所有挂起订单）单独建立状态栏，并且挂起订单不在待审核/待配货模块内体现 | 王琛 | 2020-07-01 | 1 | 颜盛潮 | 待定
电商云 | 电商云后台 | 订单列表-全部订单 | 订单筛选后导出失败 | 王嘉丽 | 2020-07-01 | 2 | 颜盛潮 | 是 | 否
电商云 | 电商云后台 | 订单列表-全部订单 | 店铺筛选条件新增“全选”按钮 | 王嘉丽 | 2020-07-01 | 1 | 颜盛潮 | 是
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 订单挂起增加定时自动解挂功能 | 王琛 | 2020-07-01 | 1 | 颜盛潮 | 待定
电商云 | 商城管理 | 订单列表 | 列表首行数据无法固定 | 夏超 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是 | 是
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 1、店铺下拉列表中，京东-京东小罍子店铺（雷字错了） 2、建议店铺名称和云商公司财务、业务、运营三方统一一下 3、商品名需要和主数据、云商公司的财务、业务、运营四方合一，统一起来 | 汪杰 | 2020-07-01 | 1 | 张坊 | 是 | 是
电商云 | 电商云后台 | 主页面 | 需增加面包屑，建议不限制数量 | 申静 | 2020-07-01 | 1 | 颜盛潮 | 是 | 是
电商云 | 商城管理 | 订单列表 | 点击订单编号无法直接跳转至订单详情；需新增复制订单编号按钮 | 夏超 | 2020-07-01 | 1 | 张坊 | 待定 | 是
电商云 | 电商云订单 | 订单列表 | 导出失败 | 任玲露 | 2020-07-01 | 2 | 颜盛潮 | 是 | 否
电商云 | 电商云订单 | 订单列表 | 订单列表导出时，如为未拆单订单，则订单明细中原订单号填充为现订单号 | 任玲露 | 2020-07-01 | 1 | 颜盛潮 | 是 | 是
官方商城 | 商城前端 | 商品页 | 商品规格处缺少文字描述 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | 商品列表 | 商品列表 | 批量改价、批量预售功能缺失 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 3 | 张仿 | 否 | 否
电商云 | 电商云订单 | 订单列表 | 发票状态需要在订单内体现，并且需要有人工打标的权限（手动开具的） | 王琛 | 2020-07-01 | 5 | 张仿 | 待定 | 否
电商云 | 电商云订单 | 订单列表 | 平台自主开票订单的电子发票信息抓取（天猫/有赞） | 王琛 | 2020-07-01 | 5 | 张仿 | 待定 | 否
电商云 | 商城管理 | 订单列表 | 单笔订单展示信息过于冗杂，建议单行滑动展示 | 夏超 | 2020-07-01 | 3 | 张坊 | 否 | 否
官方商城 | 商品列表 | 商品列表 | 商品详情页/商品主图和商品详情图（移动端和PC端）无法放大预览 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 3 | 张仿 | 否 | 否
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 平台的选项框和店铺选项框合并，先平台再店铺（店铺可以在二级下拉列表中体现） | 汪杰 | 2020-07-01 | 1 | 张坊 | 是 | 否
官方商城 | 商城后台 | 类目管理 | 新增类目显示参数无效 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 2 | 张坊 | 是 | 否
电商云 | 商城后台 | 模块导航 | 现在只能打开两个模块 | 周兴林 | 2020-07-01 | 5 | 张坊 | 待确认
电商云 | 电商云订单 | 订单列表 | 需增加总计***个记录，当前页已选择****单 | 王琛 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是 | 是
电商云 | 电商云订单 | 订单列表 | 表头需添加自定义功能，可以自定义选择显示项（客户留言，商家留言等信息需直接显示）并且可以自定义排序。*例图见备注 | 王琛 | 2020-07-01 | 4 | 张仿 | 待开发 | 否
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 筛选条件新增，商家备注的选项 | 汪杰 | 2020-07-01 | 1 | 张坊 | 是 | 否
电商云 | 供应链管理 | 代发货管理 | 发货信息导入模版单价保留，金额去掉 | 申静 | 2020-07-01 | 1 | 王俊文 | 待确认
官方商城 | 订单列表 | 批量查询 | 说明中“黏贴”两个文字建议修改为“粘贴” | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是 | 是
官方商城 | 订单列表 | 批量查询 | 是否有留言、支付凭证是否上传、是否手工单、是否缺货、是否包含定制商品等“是或 否”查询条件建议统一由下拉选择改为复选框，提高工作效率且更加直观 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 待定
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 目前系统有三个订单号：系统订单号、订单编号、原订单号，是否有必要保留三个订单号，可否精减为两个 | 任玲露 | 2020-07-01 | 5 | 张仿 | 待定
官方商城 | PC前端 | 注册页面 | 注册页面过于简陋 | 周翔宇 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是 | 是
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 由于商品编码不匹配的订单目前无法抓进系统，建议无法匹配商品的订单转为问题单，不要进不了系统 | 周翔宇 | 2020-07-01 | 1 | 王俊文 | 待定 | 是 |  | 高
官方商城 | PC前端 | 所有页面 | 右上角购物车图标，字是歪的 | 周翔宇 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | PC前端 | 所有页面 | 大部分图片的比例有问题 | 周翔宇 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 筛选项订单号具体对于哪个字段，表述不太清晰 | 任玲露 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是 | 是
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 平台只要生成的订单，，电商云下载后如果无法关联商品，也需要进入电商云归为问题单显示 | 汪杰 | 2020-07-01 | 1 | 张坊 | 是 | 是
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 增加下单时间的筛选字段 | 任玲露 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 商品列表 | 商品选仓 | ①不显示商品已推仓初值②无法推仓 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 5 | 张仿 | 待确认
电商云 | 电商云订单 | 订单列表 | 需添加留言模糊筛选功能，新添加客户留言和商家留言两个筛选项，留言筛选栏需再区分：全部/有/无。*例图见备注。 | 王琛 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是 | 是
电商云 | 供应链管理 | 代发货管理 | 发货信息导入模版导入信息有问题时应该要有报错信息 | 申静 | 2020-07-01 | 1 | 王俊文 | 是 | 是
电商云 | 供应链管理 | 代发货管理 | 发货信息导入模版导入订单信息后，要有修改订单信息的功能 | 申静 | 2020-07-01 | 1 | 王俊文 | 是 | 是
电商云 | 电商云订单 | 订单列表 | 点击订单就可进入订单详情，不要单独的查看详情按钮，状态栏不需要有任何操作按钮，所有的操作集中于表头处，操作功能需可自由排序，显示常用功能，不常用的功能可以隐藏，鼠标触发显示。*例图见备注栏 | 王琛 | 2020-07-01 | 5 | 张仿 | 待定
官方商城 | PC前端 | 首页 | 点击搜索框，最近搜索，点击最近搜索项没反应 | 周翔宇 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | 商城后台 | 活动创建页面时间选择 | 所有时间都需精确到秒 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 待配货状态没有自动流转 | 任玲露 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | 商城后台 | 商品列表 | 商品导入导出失败 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | 商城后台 | 商品列表 | 商品缺少定时上下架功能 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 4 | 张仿 | 是 | 是
官方商城 | PC前端 | 首页 | 点击全部商品-古井贡酒后显示无产品；点击全部商品-黄鹤楼和全部商品-健康酒显示内容一样，且内容显示均为年份原浆产品 | 鲍蓬 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 货到付款订单，应付金额，订单金额是有的，但实付金额为0，需要消费者拿到货后货到付款的订单，是否与顺丰对接了？ | 周翔宇 | 2020-07-01 | 2 | 颜盛潮 | 待定 |  |  | 高
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 订单审核时，自动锁定发货仓库（锁仓动作一直保证，不因挂起等操作改变） | 汪杰 | 2020-07-01 | 1 | 颜盛潮 | 待定
电商云 | 交易管理 | 订单列表-订单详情 | 订单审核时，拆分订单发货需要可以根据产品、数量拆分 | 汪杰 | 2020-07-01 | 5 | 颜盛潮 | 待定
电商云 | 供应链管理 | 代发货管理 | 代发货结算其他还酒结算没办法选择 | 申静 | 2020-07-01 | 2 | 王俊文 | 待定
电商云 | 交易管理 | 订单列表-订单详情 | 订单信息修改时邮编为非必填写项 | 汪杰 | 2020-07-01 | 1 | 张坊 | 是 | 否
电商云 | 交易管理 | 订单列表-订单详情 | 订单信息修改时，物流公司不需要那么多，只留我们常用的（顺丰、自提、厂家配送等）但后期如果云商新增了物流，要可以自主新增 | 汪杰 | 2020-07-01 | 6 | 张坊 | 是 | 否
官方商城 | 商城后台 | 商城装修 | 商城装修8.4正式上线前要能用 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 3 | 张坊 | 否 | 否
官方商城 | 商城后台 | 品牌管理 | 上传LOGO要固定几种文件类型，另外，上传后的LOGO要有再次上传，前次上传的冲销掉 | 周兴林 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是 | 是
官方商城 | 商品管理 | 新增商品 | 删除会员价、起订量、倍数购买、最大购买量、分销佣金 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | pc前端 | 商品页 | 1、缺少销量、累计评价 2、详情页缺少本店搜索、客服中心（可以参考天猫） | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是 | 是
电商云 | 供应链管理 | 代发货管理 | 错误提示时间太短 | 任玲露 | 2020-07-01 | 1 | 王俊文 | 是 | 是
官方商城 | 商品管理 | 新增商品 | 增加会员价（阶梯）、增加积分加价购 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 5 | 张仿 | 待定
官方商城 | 商城前端 | 商品页 | 普通会员价改为会员价 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 是 | 否 | 删除会员价
电商云 | 商品管理 | 属性管理 | 属性值输入后，就不能更改 | 周兴林 | 2020-07-01 | 5 | 张仿 | 待定
电商云 | 商品管理 | 商品列表 | 商品编码是否可调整至商品名称前面 | 任玲露 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是 | 是
电商云 | 商城后台 | 类目管理 | 新增中类保存后，重新刷新要定位到原来选的大类，不是定位到第一行 | 周兴林 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是 | 是
电商云 | 商品管理 | 商品列表 | 状态：增加“全部”并设为默认 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 4 | 张仿 | 是 | 是
电商云 | 供应链管理 | 代发货管理 | 发货模板价格和金额设置成非必填项 | 任玲露 | 2020-07-01 | 1 | 王俊文 | 是 | 否
电商云 | 商城管理 | 订单列表 | 平台订单号太长，显示不友好，订单号为2020061914091004934579197 | 鲍蓬 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 商城管理 | 订单列表 | 订单查询时，在有订单号时，其他条件无效 | 鲍蓬 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 待定
电商云 | 商品管理 | 属性管理 | 新增属性保存后，弹出登录界面，添加不了 | 周兴林 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 待定
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 复制订单后，添加赠品，保存后，报数字字典不存在（原因是什么） | 汪杰 | 2020-07-01 | 2 | 颜盛潮 | 待定
电商云 | 供应链管理 | 代发货管理 | 新增订单界面，商品编码和商品名称调换位置 | 任玲露 | 2020-07-01 | 1 | 王俊文 | 是 | 否
电商云 | 登陆页面 |  | 360浏览器兼容模式无法登陆，急速模式可以登陆 | 任玲露 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 是 | 否
电商云/官方商城 |  |  | 主流浏览器的兼容问题，特别是官方商城前端 | 周翔宇 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是 | 是 |  | 高
电商云 | 商品管理 | 新增商品 | 商品名称要放开，常用字符和空格也可以保存 | 周兴林 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 供应链管理 | 代发货管理 | 发货导入模板，收件人、电话号码、收件地址，增加示例 | 任玲露 | 2020-07-01 | 1 | 王俊文 | 是 | 是
官方商城 | 商城前端 | 首页 | 前端页面浏览过程中丢失，且刷新无法恢复 | 张乐彬 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 待定
电商云 | 供应链管理 | 代发货管理 | 单据作废之后，新增单据订单号与作废单据订单号重复，无法发货 | 任玲露 | 2020-07-01 | 2 | 王俊文 | 是
电商云 | 供应链管理 | 代发货管理 | 平台自营店铺发货清单里无已结算和未结算数量 | 任玲露 | 2020-07-01 | 1 | 王俊文 | 是
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 是否手工单后建议增加一个订单操作人筛选项 | 申静 | 2020-07-01 | 1 | 颜盛潮 | 是
官方商城 | 商城前端 | 首页 | PC端页面链接在手机端打开时页面无法自适应 | 张乐彬 | 2020-07-01 | 1 | 颜盛潮 | 是
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 订单列表筛选条件增加SKU精确查询及产品名称模糊查询功能 | 申静 | 2020-07-01 | 1 | 颜盛潮 | 是
电商云 | 电商云后台 |  | 列表中每个字段的宽度目前不可以自主调整 | 周翔宇 | 2020-07-01 | 5 | 张仿 | 待定
官方商城 | 商城管理 | 商品列表 | 商品名称不统一，且点击无法直接跳转到商城详情页 | 夏超 | 2020-07-01 | 2 | 张坊 | 是 | 否
官方商城 | H5前端+pc端 | 个人中心 | 缺少用户头像，文字大小偏小，字体颜色偏淡 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 商品管理 | 新增商品 | 新增商品时，可以最多5张主图,现在只能显示3张 | 周兴林 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 商品管理 | 新增商品 | 新增商品保存没反应 | 周兴林 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 商品管理 | 新增商品 | 新增组套产品后，点类目下一步后，再点取消，再点新增组套后，类目都是空的。 | 周兴林 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 是 | 是
官方商城 | H5前端 | 分类 | 分类页商品不展示，，只有部分文字 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 是 | 是
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 复制订单后，仅带出客户的订单号、平台、店铺、收件信息等，其他商品信息、发票信息、支付方式不需要带出。但是发票信息需要可以手动添加） | 汪杰 | 2020-07-01 | 1 | 颜盛潮 | 是 | 是
官方商城 | H5前端 | 商品详情页 | 商品评价需要露出精选评价 | 冯玉莹 | 2020-07-01 | 4 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | pc前端 | 商品详情页、分类页等 | 缺少导航栏 | 冯玉莹 | 2020-07-01 | 4 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | pc前端 | 首页 | 点击产品后在原页面上跳转，希望是跳转打开新页面 | 冯玉莹 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 供应链管理 | 代发货管理 | 新建订单，发起发货之后，发货状态回传之后，显示已发货 | 任玲露 | 2020-07-01 | 5 | 王俊文
官方商城 | pc端 | 导航栏 | 导航栏背景可以自定义（加背景色或图片），与ui设计稿不一致 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 4 | 张仿 | 待开发
电商云 | 供应链管理 | 代发货管理 | 制单人应为系统账号人员，申请人为用户填入 | 任玲露 | 2020-07-01 | 2 | 王俊文
电商云 | 供应链管理 | 代发货管理 | 导出时，提示不存在此任务的配置信息 | 任玲露 | 2020-07-01 | 2 | 王俊文
电商云 | 商品管理 | 商品列表 | 对商品选配仓库后，商品推仓失败 | 周兴林 | 2020-07-01 | 2 | 王俊文
官方商城 | H5前端 | 登录页 | logo有点糊、字太小，背景需增加颜色或图片 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 商品管理 | 商品列表 | 新增商品时，商品成本价和市场指导价都是两位小数，点开编辑查看后，没有精度控制 | 周兴林 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 供应链管理 | 采购管理 | 单据单号生成规则按日期 | 胡明明 | 2020-07-01 | 1 | 王俊文
官方商城 | H5前端 | 登录页 | 微信登录时微信信息绑定商城名称错误且h5页面店铺名称错误 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 见23
电商云 | 商品管理 | 商品列表 | 商品属性鼠标没点，可以保持，点后就提示是数字 | 周兴林 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 是 | 是
官方商城 | H5前端 | 商品页 | 标签与标题并列一行，排版不合理 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 3 | 张仿 | 否
官方商城 | H5前端 | 商品页 | 无划线价 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 电商云订单 | 订单列表 | 台式机电脑端页面两侧有大量留白，建议根据页面显示大小自动调整到全屏，页面可以根据屏幕分辨率自适应*图见备注 | 王琛 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 待定
电商云 | 评价管理 |  | 评价管理放入官方商城里面（电商云里面的评价管理仅仅只作为显示和分析使用，不做回复）；官方商城的评价管理要有所有调研时提到的功能（删除、置顶、回复等） | 汪杰 | 2020-07-01 | 1 | 张坊 | 是
官方商城 | 商品管理 | 商品列表 | 在“停用”或“启用”筛选状态下，进行任一商品的"启用"或"停用"操作后，相应的状态保持，但列表自动刷新后检索结果变为"全部"，未根据状态列出相应结果。 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 商品管理 | 商品列表 | 在“停用”或“启用”筛选状态下，进行任一商品的"启用"或"停用"操作后，相应的状态保持，但列表自动刷新后检索结果变为"全部"，未根据状态列出相应结果。 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | 商品管理 | 商品列表-编辑 | 停用的商品无法编辑，也就是在商品启用前无法编辑，场景不合理 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 商品管理 | 商品列表-编辑 | 停用的商品无法编辑，也就是在商品启用前无法编辑，场景不合理 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | 商品管理 | 商品关联-手动关联-商品名称 | 商品名称无法按回车后检索，只能在下拉菜单选择商品 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 商品管理 | 商品关联-手动关联-商品名称 | 商品名称无法按回车后检索，只能在下拉菜单选择商品 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 电商云订单 | 订单列表 | 增值税专用发票的 注册电话栏 不要锁定为必填项（有的客户的开票信息内饰没有电话的） | 王琛 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 电商云订单 | 订单列表 | 订单详情页内需直观看到物流单号和配货单号 | 王琛 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是 | 是
电商云 | 商品管理 | 订单列表 | 支付时间筛选失效 | 周兴林 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 商品管理 | 订单列表 | 店铺筛选失效 | 周兴林 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 商品管理 | 订单列表 | 查询条件重新排查下，一堆的条件都没起作用 | 周兴林 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | 商品管理 | 属性管理 | 未设置组合查询检索条件；无文本框模糊检索功能 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 待定
电商云 | 商品管理 | 属性管理 | 未设置组合查询检索条件；无文本框模糊检索功能 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 待定
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 订单查询的编号、订单编号、配货单号、电商云单号，最好统一名称，建议保留2个：平台订单号、配货单号。配货单号用于顺丰沟通 | 汪杰 | 2020-07-01 | 5 | 张坊 | 见43
电商云 | 订单管理 | 订单列表 | 增加配货单号筛选项（独立筛选，不在订单号下拉栏内显示），配货单号在表头显示 | 王琛 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是
电商云 | 订单管理 | 订单列表 | 订单详情页面，订单优惠信息需要添加一个二级页面，显示详细的优惠方式和对应金额*例图见备注 | 王琛 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是
电商云 | 订单管理 | 订单列表 | 查询条件发票类型加“不开票” | 周兴林 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是
电商云 | 供应链管理 | 盘点管理 | 盘点盘盈盘亏不做限制 | 胡明明 | 2020-07-01 | 1 | 王俊文
电商云 | 商品管理 | 订单列表 | 待发货里面，点击去发货后，点击取消，系统不需要刷新 | 周兴林 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 所有的筛选条件不做成下拉列表，做成可以自定义配置，自己可勾选排序 | 汪杰 | 2020-07-01 | 5 | 张坊 | 待定
电商云 | 商品管理 | 订单列表 | 待审订单，批量审核不起作用 | 周兴林 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | H5前端 | 底层栏 | 备注 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | 品牌管理 | 筛选 | 建议增加关联状态：已关联/未关联/全部 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 1 | 张仿
电商云 | 品牌管理 | 筛选 | 建议增加关联状态：已关联/未关联/全部 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 1 | 张仿
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 增加批量暂定、批量挂起、批量解挂、批量备注、批量替换赠品 | 汪杰 | 2020-07-01 | 4 | 张坊 | 待开发
电商云 | 库存管理 | 库存管理 | 报表导出下载报错 | 胡明明 | 2020-07-01 | 2 | 王俊文 | 是 | 否
电商云 | 店铺列表 | 平台店铺 | 初始打开显示所有，查询后，显示两条记录 | 周兴林 | 2020-07-01 | 2 | 张仿
官方商城 | 品牌管理 | 关联类目 | 已关联类目按大类置顶显示，不要下翻即可清晰显示 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 1 | 张仿
电商云 | 品牌管理 | 关联类目 | 已关联类目按大类置顶显示，不要下翻即可清晰显示 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 1 | 张仿
电商云 | 供应商店铺 | 新增供应商店铺 | 联系方式中“带区号+固话+分机”的电话号码无法添加 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 1 | 王俊文
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 已配货不需要没有意义可删除，待配货中需要增加批量暂定的功能（和顺丰确认状态，待配货、代发货、已发货等的状态说明 ） | 汪杰 | 2020-07-01 | 1 | 王俊文
官方商城 | pc前端 | 我的消息 | 1、清空消息用不了 2、页面筛选处缺少查询按钮 | 唐梦梦 |  | 4 | 张仿 | 是
电商云 | 商品管理 | 订单列表 | 部分发货订单，未发货部分在拆分后需自动挂起 | 王琛 | 2020-07-01 | 1 | 颜盛潮
官方商城 | H5前端 | 购物车 | 添加购物车成功，给一个提示“添加购物车成功” | 周翔宇 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是
电商云 | 供应商店铺 | 设置 | 基础属性信息修改后报错：更新店铺请求无效==[店铺对应经销商信息错误] | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 店铺列表 | 平台店铺 | 查询条件里面加一条件：店铺类型 | 周兴林 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是
电商云 | 店铺列表 | 平台店铺 | 开店时间在清空后，查询店铺，点设置后，再点返回，带出了默认日期 | 周兴林 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | H5前端 | 我的 | 缺少我的消息 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 4 | 张仿 | 待开发 | 否
官方商城 | pc前端 | 会员中心 | 多了安全中心 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | pc前端 | 购物车+生成订单页 | 商城logo不统一 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 供应商店铺 | 设置-仓库配置 | 新增退货仓库报错：storeName is required | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 2 | 张仿
电商云 | 工单管理、交易管理 | 售后列表 | 退货退款中，已退款货未退回的情况下直接触发生成工单管理，帮助客服跟进退回件情况 | 汪杰 | 2020-07-01 | 1 | 胡瑞昌
电商云 | 经销商店铺 | 新增店铺 | 保存时报错服务400 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | pc前端 | 提交订单页 | 1、配送方式改成：快递邮寄、自提 2、文案按ui设计稿 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是
电商云 | 工单管理 | 工单列表 | 将表头改为处理状态（待处理、已完结），将工单类型改为筛选项 | 汪杰 | 2020-07-01 | 1 | 胡瑞昌
电商云 | 经销商店铺 | 设置-基础属性 | 收款账号和备注为同一字段 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 2 | 张仿
电商云 | 经销商店铺 | 设置-基础属性 | 店长信息部分除店长账号外，其它信息无法录入与修改 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 2 | 张仿
电商云 | 工单管理 | 工单列表 | 无法新建工单 | 汪杰 | 2020-07-01 | 4 | 张坊 | 待开发
官方商城 | 小程序端 | 个人中心 | 点击更新资料，一直加载更新中，失败或者成功无提示 | 周翔宇 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 是 | 否 |  | 高
电商云 | 店铺列表 | 平台列表 | 平台列表新增时报平台名称已存在，其实不重复 | 周兴林 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | H5端 | 订单创建 | 无法支付 | 周翔宇 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 是 | 否 |  | 高
官方商城 | 所有前端 |  | 商品主图前端与商品详情页不统一（统一展示自定义上传主图） | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 2 | 张仿
官方商城 | pc端 | 所有页面 | 按ui设计稿修改 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是
电商云 | 经销商店铺 | 经销商首页配置-添加封面 | 没有文本框，无法录入手工链接 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 2 | 张仿
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 筛选时间框只能向下滚动，不能向上滚动 | 胡明明 | 2020-07-01 | 2 | 王俊文 | 否 | [8 empty] | 这个是前端架构标准组件，无法修改
电商云 | 商城管理 | 订单列表 | 筛选条件建议增加按产品名称搜索，建议在已收货和已取消之间增加已评价 | 韩智能 | 2020-07-01 | 1 | 张仿
电商云 | 交易管理 | 新建订单 | 复制订单内添加赠品显示库存不足，测试无法进行，建议补全产品信息库存等 | 王琛 | 2020-07-01 | 2 | 张仿
电商云 | 电商云后台 | 店铺管理 | 导航点击店铺管理页面后，返回的界面是空 | 周兴林 | 2020-07-01 | 2 | 张仿
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 查询条件发货时间判断不正确 | 周兴林 | 2020-07-01 | 2 | 张仿
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 筛选时间框不能最长三个月，可否为一年 | 胡明明 | 2020-07-01 | 1 | 王俊文
官方商城 | 交易管理 | 订单列表 | 增加按买家手机号的筛选条件 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 1 | 张仿
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 增加按买家手机号的筛选条件 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 1 | 张仿
电商云 | 评价管理 | 评价列表 | 评价无法回复 | 汪杰 | 2020-07-01 | 2 | 张仿
电商云 | 评价管理 | 评价列表 | 评价置顶后，状态需由置顶评价改为取消置顶 | 王琛 | 2020-07-01 | 1 | 张仿
官方商城 | 商城后台 | 新增商品 | 产品库商品名称看不到完整名称 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 2 | 张仿
电商云 |  |  | 目前测试环境中的商品、关联商品均与现实情况不符，请按照正式环境中的所有配置进行 | 汪杰 | 2020-07-01 | 1 | 张仿
电商云 | 商品管理 | 商品关联 | 2.5L古井大坛酒点击链接错误，兑换卡链接点不开，该部分商品名称显示不全，无法复制商品名 | 韩智能 | 2020-07-01 | 2 | 张仿
官方商城 | 系统管理 | 数据字典 | 添加键值报重复 | 周兴林 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 评价管理 | 评价列表 | 评价需添加批量导出功能 | 王琛 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是 | 是
电商云 | 商品管理 | 类目管理 | 建议增加大类：其他，中类：兑换卡、购物金、有价优惠券，中类：兑换卡、购物金、有价优惠券 | 韩智能 | 2020-07-01 | 3 | 张仿 | 否
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 筛选条件建议增加按产品名称搜索，建议在已收货和已取消之间增加已评价 | 韩智能 | 2020-07-01 | 1 | 张仿
电商云 | 评价管理 | 评价列表 | 筛选条件建议增加按产品名称搜索 | 韩智能 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 首页 |  | 欢迎语后面要姓名，不要用用户名 | 周兴林 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | 交易管理 | 售后单详情 | 点击退款后报：平台商户号ID为空,请检查数据确认后操作 | 周兴林 | 2020-07-01 | 2 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | 交易管理-订单列表 | 新建订单-复制订单 | 是否复制订单弹窗文本：中间不要断行，末尾加句号。 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 1 | 张仿
电商云 | 首页 |  | 关闭电商窗体后，再重新打开，应定位在登录界面 | 周兴林 | 2020-07-01 | 2 | 张仿
官方商城 | 交易管理-订单列表 | 筛选列表 | 无法复制订单号，必须进入详情复制 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 1 | 张仿 | 是
电商云 | 交易管理-订单列表 | 筛选列表 | 无法复制订单号，必须进入详情复制 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 1 | 张仿

## Sheet2
所在平台 | 所在模块 | 所在页面 | 问题类型 | 问题描述 | 提出人 | 提出时间 | 产品预处理责任人 | 是否接受 | 是否澄清 | 解决方案描述 | 优先级 | 产品澄清链接 | 开发责任人 | 预计解决时间 | 解决状态 | 实际解决时间 | 备注
电商云 | 电商云后台 | 侧边栏 | 缺陷 | 1. 官方商城与电商云分两个Tab做跳转 2. 侧边栏只展示一个系统后台的侧栏模块 | 冯玉莹 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 是 | [5 empty] | 待澄清
电商云 | 电商云后台 | 首页 | 缺陷 | 在电商云中嵌入SCRM模块链接 | 冯玉莹 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 是 | [5 empty] | 待开发
官方商城 | 商城管理-商城装修 | banner | 缺陷 | 手工链接保存前后无初值文本框 | 张晓鹏 | 44013 | 张仿 | 是 | 是 | [5 empty] | 待验收
官方商城 | 商城管理 | 商品列表-编辑商品 | 缺陷 | 分享佣金设置无法保存 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 张仿 | 否 | [6 empty] | 已关闭
电商云 | 电商云后台 | 登录页 | 优化点 | 输入完账号密码后按enter键无反应，只能点击登录才可登录；需要按enter键也可登录 | 鲍蓬 | 44013 | 张仿 | 是 | 否
官方商城前端 | pc首页 | 首页 | 缺陷 | 导航栏缺少首页链接 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 是
官方商城 | 商城前端 | 登录页 | 缺陷 | 第三方微信登陆点击无反应 | 张乐彬 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | 商品列表页 | 商品列表页 | 优化点+缺陷 | 1、上新改为新品 2、缺少综合排序 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | 商城前端 | 登录页 | 优化点 | 左上方古井贡酒官方商城字体模糊 | 张乐彬 | 2020-07-01 | 王俊文 | 是 | 否
官方商城 | 商品列表 | 商品列表 | 缺陷 | 缺少预售商品和限购商品TAB页 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 张仿 | 否
电商云 | 商城后台 | 交易管理-售后列表 | 缺陷 | 官方商城的售后订单放入商城后台，不要在电商云中体现 | 汪杰 | 2020-07-01 | 王俊文 | 待定 | 是
电商云 | 电商云后台 | 订单列表-全部订单 | 优化 | 时间控件用点击，不用滚动 | 王嘉丽 | 2020-07-01 | 颜盛潮 | 是 | 是
官方商城 | 商城前端 | 首页 | 缺陷 | 搜索框下方字段以及下拉页面清空按钮和标签点击无反应 | 张乐彬 | 2020-07-01 | 颜盛潮 | 是 | 否
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 缺陷 | 配送区域精准到市（方便订单筛选） | 汪杰 | 2020-07-01 | 张坊 | 是 | 否
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 缺陷 | 缺货订单单独建立状态栏，并且缺货订单不在待审核/待配货模块内体现 | 王琛 | 2020-07-01 | 颜盛潮 | 待定
官方商城 | 商城后台 | 商品编辑 | 缺陷 | 主图、详情页都缺少参考尺寸 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 是
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 缺陷 | 问题订单（所有挂起订单）单独建立状态栏，并且挂起订单不在待审核/待配货模块内体现 | 王琛 | 2020-07-01 | 颜盛潮 | 待定
电商云 | 电商云后台 | 订单列表-全部订单 | 缺陷 | 订单筛选后导出失败 | 王嘉丽 | 2020-07-01 | 颜盛潮 | 是 | 否
电商云 | 电商云后台 | 订单列表-全部订单 | 缺陷 | 店铺筛选条件新增“全选”按钮 | 王嘉丽 | 2020-07-01 | 颜盛潮 | 是
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 缺陷 | 订单挂起增加定时自动解挂功能 | 王琛 | 2020-07-01 | 颜盛潮 | 待定
电商云 | 商城管理 | 订单列表 | 缺陷 | 列表首行数据无法固定 | 夏超 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 是
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 缺陷 | 1、店铺下拉列表中，京东-京东小罍子店铺（雷字错了） 2、建议店铺名称和云商公司财务、业务、运营三方统一一下 3、商品名需要和主数据、云商公司的财务、业务、运营四方合一，统一起来 | 汪杰 | 2020-07-01 | 张坊 | 是 | 是
电商云 | 电商云后台 | 主页面 | 优化 | 需增加面包屑，建议不限制数量 | 申静 | 2020-07-01 | 颜盛潮 | 是 | 是
电商云 | 商城管理 | 订单列表 | 缺陷 | 点击订单编号无法直接跳转至订单详情；需新增复制订单编号按钮 | 夏超 | 2020-07-01 | 张坊 | 待定 | 是
电商云 | 电商云订单 | 订单列表 | 缺陷 | 导出失败 | 任玲露 | 2020-07-01 | 颜盛潮 | 是 | 否
电商云 | 电商云订单 | 订单列表 | 优化 | 订单列表导出时，如为未拆单订单，则订单明细中原订单号填充为现订单号 | 任玲露 | 2020-07-01 | 颜盛潮 | 是 | 是
官方商城 | 商城前端 | 商品页 | 缺陷 | 商品规格处缺少文字描述 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | 商品列表 | 商品列表 | 缺陷 | 批量改价、批量预售功能缺失 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 张仿 | 否 | 否
电商云 | 电商云订单 | 订单列表 | 优化 | 发票状态需要在订单内体现，并且需要有人工打标的权限（手动开具的） | 王琛 | 2020-07-01 | 张仿 | 待定 | 否
电商云 | 电商云订单 | 订单列表 | 优化 | 平台自主开票订单的电子发票信息抓取（天猫/有赞） | 王琛 | 2020-07-01 | 张仿 | 待定 | 否
电商云 | 商城管理 | 订单列表 | 缺陷 | 单笔订单展示信息过于冗杂，建议单行滑动展示 | 夏超 | 2020-07-01 | 张坊 | 否 | 否
官方商城 | 商品列表 | 商品列表 | 优化 | 商品详情页/商品主图和商品详情图（移动端和PC端）无法放大预览 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 张仿 | 否 | 否
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 缺陷 | 平台的选项框和店铺选项框合并，先平台再店铺（店铺可以在二级下拉列表中体现） | 汪杰 | 2020-07-01 | 张坊 | 是 | 否
官方商城 | 商城后台 | 类目管理 | 缺陷 | 新增类目显示参数无效 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 张坊 | 是 | 否
电商云 | 商城后台 | 模块导航 | 缺陷 | 现在只能打开两个模块 | 周兴林 | 2020-07-01 | 张坊 | 待确认
电商云 | 电商云订单 | 订单列表 | 优化 | 需增加总计***个记录，当前页已选择****单 | 王琛 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 是
电商云 | 电商云订单 | 订单列表 | 缺陷 | 表头需添加自定义功能，可以自定义选择显示项（客户留言，商家留言等信息需直接显示）并且可以自定义排序。*例图见备注 | 王琛 | 2020-07-01 | 张仿 | 待开发 | 否
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 缺陷 | 筛选条件新增，商家备注的选项 | 汪杰 | 2020-07-01 | 张坊 | 是 | 否
电商云 | 供应链管理 | 代发货管理 | 优化 | 发货信息导入模版单价保留，金额去掉 | 申静 | 2020-07-01 | 王俊文 | 待确认
官方商城 | 订单列表 | 批量查询 | 优化 | 说明中“黏贴”两个文字建议修改为“粘贴” | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 是
官方商城 | 订单列表 | 批量查询 | 优化 | 是否有留言、支付凭证是否上传、是否手工单、是否缺货、是否包含定制商品等“是或 否”查询条件建议统一由下拉选择改为复选框，提高工作效率且更加直观 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 张仿 | 待定
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 优化 | 目前系统有三个订单号：系统订单号、订单编号、原订单号，是否有必要保留三个订单号，可否精减为两个 | 任玲露 | 2020-07-01 | 张仿 | 待定
官方商城 | PC前端 | 注册页面 | 缺陷 | 注册页面过于简陋 | 周翔宇 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 是
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 缺陷 | 由于商品编码不匹配的订单目前无法抓进系统，建议无法匹配商品的订单转为问题单，不要进不了系统 | 周翔宇 | 2020-07-01 | 王俊文 | 待定 | 是 |  | 高
官方商城 | PC前端 | 所有页面 | 缺陷 | 右上角购物车图标，字是歪的 | 周翔宇 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | PC前端 | 所有页面 | 缺陷 | 大部分图片的比例有问题 | 周翔宇 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 优化 | 筛选项订单号具体对于哪个字段，表述不太清晰 | 任玲露 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 是
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 缺陷 | 平台只要生成的订单，，电商云下载后如果无法关联商品，也需要进入电商云归为问题单显示 | 汪杰 | 2020-07-01 | 张坊 | 是 | 是
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 优化 | 增加下单时间的筛选字段 | 任玲露 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 商品列表 | 商品选仓 | 缺陷 | ①不显示商品已推仓初值②无法推仓 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 张仿 | 待确认
电商云 | 电商云订单 | 订单列表 | 缺陷 | 需添加留言模糊筛选功能，新添加客户留言和商家留言两个筛选项，留言筛选栏需再区分：全部/有/无。*例图见备注。 | 王琛 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 是
电商云 | 供应链管理 | 代发货管理 | 缺陷 | 发货信息导入模版导入信息有问题时应该要有报错信息 | 申静 | 2020-07-01 | 王俊文 | 是 | 是
电商云 | 供应链管理 | 代发货管理 | 优化 | 发货信息导入模版导入订单信息后，要有修改订单信息的功能 | 申静 | 2020-07-01 | 王俊文 | 是 | 是
电商云 | 电商云订单 | 订单列表 | 缺陷 | 点击订单就可进入订单详情，不要单独的查看详情按钮，状态栏不需要有任何操作按钮，所有的操作集中于表头处，操作功能需可自由排序，显示常用功能，不常用的功能可以隐藏，鼠标触发显示。*例图见备注栏 | 王琛 | 2020-07-01 | 张仿 | 待定
官方商城 | PC前端 | 首页 | 缺陷 | 点击搜索框，最近搜索，点击最近搜索项没反应 | 周翔宇 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | 商城后台 | 活动创建页面时间选择 | 缺陷 | 所有时间都需精确到秒 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 缺陷 | 待配货状态没有自动流转 | 任玲露 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | 商城后台 | 商品列表 | 缺陷 | 商品导入导出失败 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | 商城后台 | 商品列表 | 缺陷 | 商品缺少定时上下架功能 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 是
官方商城 | PC前端 | 首页 | 缺陷 | 点击全部商品-古井贡酒后显示无产品；点击全部商品-黄鹤楼和全部商品-健康酒显示内容一样，且内容显示均为年份原浆产品 | 鲍蓬 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 缺陷 | 货到付款订单，应付金额，订单金额是有的，但实付金额为0，需要消费者拿到货后货到付款的订单，是否与顺丰对接了？ | 周翔宇 | 2020-07-01 | 颜盛潮 | 待定 |  |  | 高
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 缺陷 | 订单审核时，自动锁定发货仓库（锁仓动作一直保证，不因挂起等操作改变） | 汪杰 | 2020-07-01 | 颜盛潮 | 待定
电商云 | 交易管理 | 订单列表-订单详情 | 缺陷 | 订单审核时，拆分订单发货需要可以根据产品、数量拆分 | 汪杰 | 2020-07-01 | 颜盛潮 | 待定
电商云 | 供应链管理 | 代发货管理 | 优化 | 代发货结算其他还酒结算没办法选择 | 申静 | 2020-07-01 | 王俊文 | 待定
电商云 | 交易管理 | 订单列表-订单详情 | 缺陷 | 订单信息修改时邮编为非必填写项 | 汪杰 | 2020-07-01 | 张坊 | 是 | 否
电商云 | 交易管理 | 订单列表-订单详情 | 缺陷 | 订单信息修改时，物流公司不需要那么多，只留我们常用的（顺丰、自提、厂家配送等）但后期如果云商新增了物流，要可以自主新增 | 汪杰 | 2020-07-01 | 张坊 | 是 | 否
官方商城 | 商城后台 | 商城装修 | 缺陷 | 商城装修8.4正式上线前要能用 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 张坊 | 否 | 否
官方商城 | 商城后台 | 品牌管理 | 缺陷 | 上传LOGO要固定几种文件类型，另外，上传后的LOGO要有再次上传，前次上传的冲销掉 | 周兴林 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 是
官方商城 | 商品管理 | 新增商品 | 优化 | 删除会员价、起订量、倍数购买、最大购买量、分销佣金 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | pc前端 | 商品页 | 缺陷 | 1、缺少销量、累计评价 2、详情页缺少本店搜索、客服中心（可以参考天猫） | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 是
电商云 | 供应链管理 | 代发货管理 | 优化 | 错误提示时间太短 | 任玲露 | 2020-07-01 | 王俊文 | 是 | 是
官方商城 | 商品管理 | 新增商品 | 需求 | 增加会员价（阶梯）、增加积分加价购 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 张仿 | 待定
官方商城 | 商城前端 | 商品页 | 优化 | 普通会员价改为会员价 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否 | 删除会员价
电商云 | 商品管理 | 属性管理 | 缺陷 | 属性值输入后，就不能更改 | 周兴林 | 2020-07-01 | 张仿 | 待定
电商云 | 商品管理 | 商品列表 | 优化 | 商品编码是否可调整至商品名称前面 | 任玲露 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 是
电商云 | 商城后台 | 类目管理 | 优化 | 新增中类保存后，重新刷新要定位到原来选的大类，不是定位到第一行 | 周兴林 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 是
电商云 | 商品管理 | 商品列表 | 优化 | 状态：增加“全部”并设为默认 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 是
电商云 | 供应链管理 | 代发货管理 | 优化 | 发货模板价格和金额设置成非必填项 | 任玲露 | 2020-07-01 | 王俊文 | 是 | 否
电商云 | 商城管理 | 订单列表 | 优化 | 平台订单号太长，显示不友好，订单号为2020061914091004934579197 | 鲍蓬 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 商城管理 | 订单列表 | 缺陷 | 订单查询时，在有订单号时，其他条件无效 | 鲍蓬 | 2020-07-01 | 张仿 | 待定
电商云 | 商品管理 | 属性管理 | 致命缺陷 | 新增属性保存后，弹出登录界面，添加不了 | 周兴林 | 2020-07-01 | 张仿 | 待定
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | bug | 复制订单后，添加赠品，保存后，报数字字典不存在（原因是什么） | 汪杰 | 2020-07-01 | 颜盛潮 | 待定
电商云 | 供应链管理 | 代发货管理 | 优化 | 新增订单界面，商品编码和商品名称调换位置 | 任玲露 | 2020-07-01 | 王俊文 | 是 | 否
电商云 | 登陆页面 |  |  | 360浏览器兼容模式无法登陆，急速模式可以登陆 | 任玲露 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
电商云/官方商城 |  |  | 缺陷 | 主流浏览器的兼容问题，特别是官方商城前端 | 周翔宇 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 是 |  | 高
电商云 | 商品管理 | 新增商品 | 缺陷 | 商品名称要放开，常用字符和空格也可以保存 | 周兴林 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 供应链管理 | 代发货管理 | 优化 | 发货导入模板，收件人、电话号码、收件地址，增加示例 | 任玲露 | 2020-07-01 | 王俊文 | 是 | 是
官方商城 | 商城前端 | 首页 | 缺陷 | 前端页面浏览过程中丢失，且刷新无法恢复 | 张乐彬 | 2020-07-01 | 张仿 | 待定
电商云 | 供应链管理 | 代发货管理 | 缺陷 | 单据作废之后，新增单据订单号与作废单据订单号重复，无法发货 | 任玲露 | 2020-07-01 | 王俊文 | 是
电商云 | 供应链管理 | 代发货管理 | 缺陷 | 平台自营店铺发货清单里无已结算和未结算数量 | 任玲露 | 2020-07-01 | 王俊文 | 是
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 优化 | 是否手工单后建议增加一个订单操作人筛选项 | 申静 | 2020-07-01 | 颜盛潮 | 是
官方商城 | 商城前端 | 首页 | 缺陷 | PC端页面链接在手机端打开时页面无法自适应 | 张乐彬 | 2020-07-01 | 颜盛潮 | 是
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 优化 | 订单列表筛选条件增加SKU精确查询及产品名称模糊查询功能 | 申静 | 2020-07-01 | 颜盛潮 | 是
电商云 | 电商云后台 |  | 缺陷 | 列表中每个字段的宽度目前不可以自主调整 | 周翔宇 | 2020-07-01 | 张仿 | 待定
官方商城 | 商城管理 | 商品列表 | 缺陷 | 商品名称不统一，且点击无法直接跳转到商城详情页 | 夏超 | 2020-07-01 | 张坊 | 是 | 否
官方商城 | H5前端+pc端 | 个人中心 | 缺陷 | 缺少用户头像，文字大小偏小，字体颜色偏淡 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 商品管理 | 新增商品 | 缺陷 | 新增商品时，可以最多5张主图,现在只能显示3张 | 周兴林 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 商品管理 | 新增商品 | 缺陷 | 新增商品保存没反应 | 周兴林 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 商品管理 | 新增商品 | 缺陷 | 新增组套产品后，点类目下一步后，再点取消，再点新增组套后，类目都是空的。 | 周兴林 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 是
官方商城 | H5前端 | 分类 | 缺陷 | 分类页商品不展示，，只有部分文字 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 是
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 缺陷 | 复制订单后，仅带出客户的订单号、平台、店铺、收件信息等，其他商品信息、发票信息、支付方式不需要带出。但是发票信息需要可以手动添加） | 汪杰 | 2020-07-01 | 颜盛潮 | 是 | 是
官方商城 | H5前端 | 商品详情页 | 缺陷 | 商品评价需要露出精选评价 | 冯玉莹 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | pc前端 | 商品详情页、分类页等 | 缺陷 | 缺少导航栏 | 冯玉莹 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | pc前端 | 首页 | 缺陷 | 点击产品后在原页面上跳转，希望是跳转打开新页面 | 冯玉莹 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 供应链管理 | 代发货管理 | 缺陷 | 新建订单，发起发货之后，发货状态回传之后，显示已发货 | 任玲露 | 2020-07-01 | 王俊文
官方商城 | pc端 | 导航栏 | 缺陷 | 导航栏背景可以自定义（加背景色或图片），与ui设计稿不一致 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 张仿 | 待开发
电商云 | 供应链管理 | 代发货管理 | 缺陷 | 制单人应为系统账号人员，申请人为用户填入 | 任玲露 | 2020-07-01 | 王俊文
电商云 | 供应链管理 | 代发货管理 | 缺陷 | 导出时，提示不存在此任务的配置信息 | 任玲露 | 2020-07-01 | 王俊文
电商云 | 商品管理 | 商品列表 | 缺陷 | 对商品选配仓库后，商品推仓失败 | 周兴林 | 2020-07-01 | 王俊文
官方商城 | H5前端 | 登录页 | 优化 | logo有点糊、字太小，背景需增加颜色或图片 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 商品管理 | 商品列表 | 优化 | 新增商品时，商品成本价和市场指导价都是两位小数，点开编辑查看后，没有精度控制 | 周兴林 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 供应链管理 | 采购管理 | 优化 | 单据单号生成规则按日期 | 胡明明 | 2020-07-01 | 王俊文
官方商城 | H5前端 | 登录页 | 缺陷 | 微信登录时微信信息绑定商城名称错误且h5页面店铺名称错误 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 张仿 | 见23
电商云 | 商品管理 | 商品列表 | 缺陷 | 商品属性鼠标没点，可以保持，点后就提示是数字 | 周兴林 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 是
官方商城 | H5前端 | 商品页 | 缺陷 | 标签与标题并列一行，排版不合理 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 张仿 | 否
官方商城 | H5前端 | 商品页 | 缺陷 | 无划线价 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 电商云订单 | 订单列表 | 优化 | 台式机电脑端页面两侧有大量留白，建议根据页面显示大小自动调整到全屏，页面可以根据屏幕分辨率自适应*图见备注 | 王琛 | 2020-07-01 | 张仿 | 待定
电商云 | 评价管理 |  | 优化 | 评价管理放入官方商城里面（电商云里面的评价管理仅仅只作为显示和分析使用，不做回复）；官方商城的评价管理要有所有调研时提到的功能（删除、置顶、回复等） | 汪杰 | 2020-07-01 | 张坊 | 是
官方商城 | 商品管理 | 商品列表 | 缺陷 | 在“停用”或“启用”筛选状态下，进行任一商品的"启用"或"停用"操作后，相应的状态保持，但列表自动刷新后检索结果变为"全部"，未根据状态列出相应结果。 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 商品管理 | 商品列表 | 缺陷 | 在“停用”或“启用”筛选状态下，进行任一商品的"启用"或"停用"操作后，相应的状态保持，但列表自动刷新后检索结果变为"全部"，未根据状态列出相应结果。 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | 商品管理 | 商品列表-编辑 | 缺陷 | 停用的商品无法编辑，也就是在商品启用前无法编辑，场景不合理 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 商品管理 | 商品列表-编辑 | 缺陷 | 停用的商品无法编辑，也就是在商品启用前无法编辑，场景不合理 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | 商品管理 | 商品关联-手动关联-商品名称 | 缺陷 | 商品名称无法按回车后检索，只能在下拉菜单选择商品 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 商品管理 | 商品关联-手动关联-商品名称 | 缺陷 | 商品名称无法按回车后检索，只能在下拉菜单选择商品 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 电商云订单 | 订单列表 | 优化 | 增值税专用发票的 注册电话栏 不要锁定为必填项（有的客户的开票信息内饰没有电话的） | 王琛 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 电商云订单 | 订单列表 | 优化 | 订单详情页内需直观看到物流单号和配货单号 | 王琛 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 是
电商云 | 商品管理 | 订单列表 | 缺陷 | 支付时间筛选失效 | 周兴林 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 商品管理 | 订单列表 | 缺陷 | 店铺筛选失效 | 周兴林 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 商品管理 | 订单列表 | 缺陷 | 查询条件重新排查下，一堆的条件都没起作用 | 周兴林 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | 商品管理 | 属性管理 | 缺陷 | 未设置组合查询检索条件；无文本框模糊检索功能 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 张仿 | 待定
电商云 | 商品管理 | 属性管理 | 缺陷 | 未设置组合查询检索条件；无文本框模糊检索功能 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 张仿 | 待定
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 缺陷 | 订单查询的编号、订单编号、配货单号、电商云单号，最好统一名称，建议保留2个：平台订单号、配货单号。配货单号用于顺丰沟通 | 汪杰 | 2020-07-01 | 张坊 | 见43
电商云 | 订单管理 | 订单列表 | 缺陷 | 增加配货单号筛选项（独立筛选，不在订单号下拉栏内显示），配货单号在表头显示 | 王琛 | 2020-07-01 | 张仿 | 是
电商云 | 订单管理 | 订单列表 | 缺陷 | 订单详情页面，订单优惠信息需要添加一个二级页面，显示详细的优惠方式和对应金额*例图见备注 | 王琛 | 2020-07-01 | 张仿 | 是
电商云 | 订单管理 | 订单列表 | 缺陷 | 查询条件发票类型加“不开票” | 周兴林 | 2020-07-01 | 张仿 | 是
电商云 | 供应链管理 | 盘点管理 | 缺陷 | 盘点盘盈盘亏不做限制 | 胡明明 | 2020-07-01 | 王俊文
电商云 | 商品管理 | 订单列表 | 缺陷 | 待发货里面，点击去发货后，点击取消，系统不需要刷新 | 周兴林 | 2020-07-01 | 张仿 | 是
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 缺陷 | 所有的筛选条件不做成下拉列表，做成可以自定义配置，自己可勾选排序 | 汪杰 | 2020-07-01 | 张坊 | 待定
电商云 | 商品管理 | 订单列表 | 缺陷 | 待审订单，批量审核不起作用 | 周兴林 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | H5前端 | 底层栏 | 缺陷 | 备注 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | 品牌管理 | 筛选 | 缺陷 | 建议增加关联状态：已关联/未关联/全部 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 张仿
电商云 | 品牌管理 | 筛选 | 缺陷 | 建议增加关联状态：已关联/未关联/全部 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 张仿
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 缺陷 | 增加批量暂定、批量挂起、批量解挂、批量备注、批量替换赠品 | 汪杰 | 2020-07-01 | 张坊 | 待开发
电商云 | 库存管理 | 库存管理 | 缺陷 | 报表导出下载报错 | 胡明明 | 2020-07-01 | 王俊文 | 是 | 否
电商云 | 店铺列表 | 平台店铺 | 优化 | 初始打开显示所有，查询后，显示两条记录 | 周兴林 | 2020-07-01 | 张仿
官方商城 | 品牌管理 | 关联类目 | 优化 | 已关联类目按大类置顶显示，不要下翻即可清晰显示 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 张仿
电商云 | 品牌管理 | 关联类目 | 优化 | 已关联类目按大类置顶显示，不要下翻即可清晰显示 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 张仿
电商云 | 供应商店铺 | 新增供应商店铺 | 缺陷 | 联系方式中“带区号+固话+分机”的电话号码无法添加 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 王俊文
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 缺陷 | 已配货不需要没有意义可删除，待配货中需要增加批量暂定的功能（和顺丰确认状态，待配货、代发货、已发货等的状态说明 ） | 汪杰 | 2020-07-01 | 王俊文
官方商城 | pc前端 | 我的消息 | 缺陷 | 1、清空消息用不了 2、页面筛选处缺少查询按钮 | 唐梦梦 |  | 张仿 | 是
电商云 | 商品管理 | 订单列表 | 缺陷 | 部分发货订单，未发货部分在拆分后需自动挂起 | 王琛 | 2020-07-01 | 颜盛潮
官方商城 | H5前端 | 购物车 | 缺陷 | 添加购物车成功，给一个提示“添加购物车成功” | 周翔宇 | 2020-07-01 | 张仿 | 是
电商云 | 供应商店铺 | 设置 | 缺陷 | 基础属性信息修改后报错：更新店铺请求无效==[店铺对应经销商信息错误] | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 店铺列表 | 平台店铺 | 缺陷 | 查询条件里面加一条件：店铺类型 | 周兴林 | 2020-07-01 | 张仿 | 是
电商云 | 店铺列表 | 平台店铺 | 缺陷 | 开店时间在清空后，查询店铺，点设置后，再点返回，带出了默认日期 | 周兴林 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | H5前端 | 我的 | 缺陷 | 缺少我的消息 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 张仿 | 待开发 | 否
官方商城 | pc前端 | 会员中心 | 缺陷 | 多了安全中心 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | pc前端 | 购物车+生成订单页 | 缺陷 | 商城logo不统一 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 供应商店铺 | 设置-仓库配置 | 缺陷 | 新增退货仓库报错：storeName is required | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 张仿
电商云 | 工单管理、交易管理 | 售后列表 | 优化 | 退货退款中，已退款货未退回的情况下直接触发生成工单管理，帮助客服跟进退回件情况 | 汪杰 | 2020-07-01 | 胡瑞昌
电商云 | 经销商店铺 | 新增店铺 | 缺陷 | 保存时报错服务400 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | pc前端 | 提交订单页 | 缺陷 | 1、配送方式改成：快递邮寄、自提 2、文案按ui设计稿 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 张仿 | 是
电商云 | 工单管理 | 工单列表 | 缺陷 | 将表头改为处理状态（待处理、已完结），将工单类型改为筛选项 | 汪杰 | 2020-07-01 | 胡瑞昌
电商云 | 经销商店铺 | 设置-基础属性 | 缺陷 | 收款账号和备注为同一字段 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 张仿
电商云 | 经销商店铺 | 设置-基础属性 | 缺陷 | 店长信息部分除店长账号外，其它信息无法录入与修改 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 张仿
电商云 | 工单管理 | 工单列表 | bug | 无法新建工单 | 汪杰 | 2020-07-01 | 张坊 | 待开发
官方商城 | 小程序端 | 个人中心 | 缺陷 | 点击更新资料，一直加载更新中，失败或者成功无提示 | 周翔宇 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否 |  | 高
电商云 | 店铺列表 | 平台列表 | 缺陷 | 平台列表新增时报平台名称已存在，其实不重复 | 周兴林 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | H5端 | 订单创建 | 缺陷 | 无法支付 | 周翔宇 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否 |  | 高
官方商城 | 所有前端 |  | 缺陷 | 商品主图前端与商品详情页不统一（统一展示自定义上传主图） | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 张仿
官方商城 | pc端 | 所有页面 | 缺陷 | 按ui设计稿修改 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 张仿 | 是
电商云 | 经销商店铺 | 经销商首页配置-添加封面 | 缺陷 | 没有文本框，无法录入手工链接 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 张仿
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 缺陷 | 筛选时间框只能向下滚动，不能向上滚动 | 胡明明 | 2020-07-01 | 王俊文 | 否 | [8 empty] | 这个是前端架构标准组件，无法修改
电商云 | 商城管理 | 订单列表 | 缺陷 | 筛选条件建议增加按产品名称搜索，建议在已收货和已取消之间增加已评价 | 韩智能 | 2020-07-01 | 张仿
电商云 | 交易管理 | 新建订单 | BUG | 复制订单内添加赠品显示库存不足，测试无法进行，建议补全产品信息库存等 | 王琛 | 2020-07-01 | 张仿
电商云 | 电商云后台 | 店铺管理 | 缺陷 | 导航点击店铺管理页面后，返回的界面是空 | 周兴林 | 2020-07-01 | 张仿
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 缺陷 | 查询条件发货时间判断不正确 | 周兴林 | 2020-07-01 | 张仿
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 缺陷 | 筛选时间框不能最长三个月，可否为一年 | 胡明明 | 2020-07-01 | 王俊文
官方商城 | 交易管理 | 订单列表 | 缺陷 | 增加按买家手机号的筛选条件 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 张仿
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 缺陷 | 增加按买家手机号的筛选条件 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 张仿
电商云 | 评价管理 | 评价列表 | BUG | 评价无法回复 | 汪杰 | 2020-07-01 | 张仿
电商云 | 评价管理 | 评价列表 | 缺陷 | 评价置顶后，状态需由置顶评价改为取消置顶 | 王琛 | 2020-07-01 | 张仿
官方商城 | 商城后台 | 新增商品 | 缺陷 | 产品库商品名称看不到完整名称 | 唐梦梦 | 2020-07-01 | 张仿
电商云 |  |  | 缺陷 | 目前测试环境中的商品、关联商品均与现实情况不符，请按照正式环境中的所有配置进行 | 汪杰 | 2020-07-01 | 张仿
电商云 | 商品管理 | 商品关联 | bug | 2.5L古井大坛酒点击链接错误，兑换卡链接点不开，该部分商品名称显示不全，无法复制商品名 | 韩智能 | 2020-07-01 | 张仿
官方商城 | 系统管理 | 数据字典 | 缺陷 | 添加键值报重复 | 周兴林 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 评价管理 | 评价列表 | 缺陷 | 评价需添加批量导出功能 | 王琛 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 是
电商云 | 商品管理 | 类目管理 | 缺陷 | 建议增加大类：其他，中类：兑换卡、购物金、有价优惠券，中类：兑换卡、购物金、有价优惠券 | 韩智能 | 2020-07-01 | 张仿 | 否
电商云 | 交易管理 | 订单列表 | 缺陷 | 筛选条件建议增加按产品名称搜索，建议在已收货和已取消之间增加已评价 | 韩智能 | 2020-07-01 | 张仿
电商云 | 评价管理 | 评价列表 | 缺陷 | 筛选条件建议增加按产品名称搜索 | 韩智能 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
电商云 | 首页 |  |  | 欢迎语后面要姓名，不要用用户名 | 周兴林 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | 交易管理 | 售后单详情 | 缺陷 | 点击退款后报：平台商户号ID为空,请检查数据确认后操作 | 周兴林 | 2020-07-01 | 张仿 | 是 | 否
官方商城 | 交易管理-订单列表 | 新建订单-复制订单 | 优化 | 是否复制订单弹窗文本：中间不要断行，末尾加句号。 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 张仿
电商云 | 首页 |  |  | 关闭电商窗体后，再重新打开，应定位在登录界面 | 周兴林 | 2020-07-01 | 张仿
官方商城 | 交易管理-订单列表 | 筛选列表 | 优化 | 无法复制订单号，必须进入详情复制 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 张仿 | 是
电商云 | 交易管理-订单列表 | 筛选列表 | 优化 | 无法复制订单号，必须进入详情复制 | 张晓鹏 | 2020-07-01 | 张仿