## 7月1日
用户运营组7月10日工作任务小结
一、今日工作安排
编号 | 工作内容 | 责任人 | 计划完成时间 | 状态 | 已完成（%）
1 | UAT订单测试及缺陷反馈（37个） | 冯玉莹 | 2020-07-10 | 进行中 | 45%
2 | UAT缺陷持续解决（遗留36个） | 吴俊、张仿 | 2020-07-10 | 进行中 | 90%
4 | 营销活动SIT测试 | 吴俊、张仿 | 2020-07-10 | 进行中 | 80%
5 | 营销活动与SCRM拉通 | 薛思炜 | 2020-07-10 | 进行中 | 70%
6
二、明日工作计划
编号 | 工作内容
1 | UAT订单、仓储测试持续
2 | 营销活动产品验收测试持续
3 | 缺陷持续解决
4
5
6
三、问题、风险
编号 | 描述 | 解决办法 |  |  |  | 责任人 | 状态
1
2
3
4
5

## 7月2日
用户运营组7月2日工作任务小结
一、今日工作安排
编号 | 工作内容 | 责任人 | 计划完成时间 | 状态 | 已完成（%）
1
2
3
4
5
6
二、明日工作计划
编号 | 工作内容
1
2
3
4
5
6
三、问题、风险
编号 | 描述 | 解决办法 |  |  |  | 责任人 | 状态
1
2
3
4
5